## Liste de tâches
Tâche | Priorité | État | Date de début | Échéance | % achevé | Terminée/En retard ? | Notes
Etude d'opportunité et de faisabilité | Élevée | Terminée | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 100% | 1 | A valider // Equipe
Charte de projet | Élevée | En cours de réalisation | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 75% | 2 | A terminer
Rôles et responsabilités | Élevée | Terminée | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 100% | 1 | Sandya
Gestion du board agile | Élevée | Terminée | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 100% | 1 | Sandya
Evaluation des charges et calendrier cible | Élevée | En cours de réalisation | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 50% | 2 | Julie
Planification initiale | Élevée | En cours de réalisation | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 50% | 2 | Julie
Gestion du reporting | Élevée | Terminée | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 75% | 2 | Julie
Gestion des relations avec les parties prenantes | Élevée | Terminée | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 100% | 1 | Yacine
Gestion de la documentation | Élevée | Terminée | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 75% | 2 | Julie
Description des livrables | Élevée | Terminée | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 100% | 1 | Yacine
Règles de validation | Élevée | Terminée | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100% | 1 | Yacine
2
2
2
2
2
2
2
2
LISTE DE TÂCHES
2012